## 

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от «07 » декабря 2017 года № 312

г. Галич

|  |
| --- |
| **Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке**  **к проведению на территории Галичского муниципального района Костромской области выборов Президента Российской Федерации**  **18 марта 2018 года** |

В целях организации работы по подготовке к проведению на территории Галичского муниципального района 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке к проведению на территории Галичского муниципального района выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее Комплексный план), прилагается.

2. Направить Комплексный план главам сельских поселений, в территориальную избирательную комиссию Галичского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального района Розову С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

1. Глава
2. муниципального района А.Н. Потехин

# 

# 

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрацииГаличского муниципального района от « 07» декабря 2017 года № |

# 

Комплексный план

мероприятий по подготовке к проведению на территории

Галичского муниципального района Костромской области

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение | | | |
| 1. | Создание при администрации Галичского муниципального района Рабочей группы  по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК) по подготовке и проведению на территории Галичского муниципального района выборов Президента Российской Федерации (далее – Рабочая группа) | декабрь  2017 г. | Администрация муниципального района |
| 2. | Рассмотрение на заседаниях  Рабочей группы вопросов о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных данным планом | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Руководитель  Рабочей группы |
| 3. | Организация смотра работы администраций сельских поселений на территории муниципального района по подготовке помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
| 4. | Проведение смотра работы участковых избирательных комиссий на территории муниципального района на лучшую организацию работы | декабрь  2017 г. | ТИК совместно с администрацией муниципального района |
|  | | | |
| II. Информационное обеспечение | | | |
| 1. | Разъяснение среди избирателей:  - основных положений федеральных законов «О выборах Президента Российской Федерации», «О политических партиях», «О Государственной автоматизированной системе «Выборы»»;  - Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (далее – Порядок);  - системы органов государственной власти Российской Федерации | декабрь  2017 г. –  март 2018 г. | ТИК; отдел образования администрации муниципального района; отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, главы сельских поселений совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский»; межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства № 3 (далее МТОСЗН , О и П ) |
| 2. | Участие в организации и проведении разъяснительной работы по порядку участия в выборах среди:  - избирателей, голосующих впервые;  - молодых избирателей;  - избирателей, обучающихся по очной форме обучения;  - избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, в том числе граждан, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;  - граждан с ограниченными физическими возможностями;  - граждан, являющихся инвалидами;  - граждан, являющихся вынужденными переселенцами;  - граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | декабрь  2017 г. -  март 2018 г.,  по отдельному плану | ТИК совместно с отделом по делам культуры, молодежи и спорта; МТОСЗН, О и П № 3; образовательными учреждениями муниципального района; ОГБУЗ «Окружная больница г. Галича» , ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Костромской области , межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» |
| 3. | Проведение учебных занятий по вопросам избирательного права с работниками правоохранительных органов, МЧС | декабрь  2017 г. –  март 2018 г.,  по отдельному плану | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» |
| 4. | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, Порядка | По отдельному плану | ТИК |
| 5. | Проведение обучения по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, Порядка: |  |  |
| - работников администрации муниципального района, осуществляющих работу по обеспечению деятельности комиссий; | декабрь  2017 г. –  март 2018 г.,  по отдельному плану | Администрация муниципального района, главы сельских поселений; ТИК совместно с территориальным отделом социальной защиты населения, опеки и попечительства № 3 (далее МТОСЗН , О и П |
| - работников, ответственных за оказание содействия избирателям и участковым избирательным комиссиям, в организациях, в которых избиратели временно пребывают; | декабрь  2017 г. –  март 2018 г.,  по отдельному плану | Администрация муниципального района, ТИК, руководители соответствующих организаций |
|
| - сотрудников МФЦ по вопросам организационного обеспечения реализации Порядка; | декабрь  2017 г. | ТИК, сотрудники МФЦ |
| - представителей органов местного самоуправления, территориального отделения фонда медицинского страхования, территориального органа социальной защиты населения, учреждений культуры, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта по обеспечению необходимых условий для голосовании граждан, являющихся инвалидами | декабрь  2017 г. –  март 2018 г.,  по отдельному плану | Администрация муниципального района, главы сельских поселений; ТИК совместно с территориальным отделом социальной защиты населения, опеки и попечительства № 3 (далее МТОСЗН , О и П |
| 6. | Проведение консультаций, деловых встреч с представителями местных отделений политических партий, иных общественных объединений | декабрь  2017 г. –  март 2018 г.,  по отдельному плану | Администрация муниципального района, ТИК |
| 7. | Осуществление своевременной передачи Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области сведений об организациях, осуществляющих теле- и радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления, муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования |  | Администрация муниципального района, ТИК |
| 8. | Организация работы по повышению правовой культуры и информационному обеспечению избирателей через средства массовой информации в муниципальном образовании, в том числе: | декабрь  2017 г. –  март 2018 г. | ТИК совместно с редакцией газеты «Галичские известия» |
| - проведение деловых встреч с представителями средств массовой информации по вопросам участия средств массовой информации в избирательном процессе; |
| - оказание содействия организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, в участии в ежегодном смотре работы средств массовой информации по правовому просвещению и информационному обеспечению избирателей, участников референдума в Костромской области в 2018 году, проводимом избирательной комиссией Костромской области совместно с Костромской областной организацией общественной организации «Союз журналистов России»; |
| - создание и ведение в районной газете специальных рубрик по опубликованию материалов о ходе подготовки и проведения избирательной кампании; |
| - обеспечение опубликования разъяснительных материалов избирательной комиссии Костромской области, ТИК; |
| 9. | Оказание содействия муниципальным библиотекам в проведении информационно-разъяснительной работы по правовому просвещению избирателей, в том числе:  - в оформлении книжных выставок;  - в проведении часов информации | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, ТИК |
| 10. | Оказание содействия Молодежным центрам «Истоки» (с. Орехово), «Начало» (п. Красильниково) в проведении работы по повышению правовой культуры молодых  избирателей | декабрь  2017 г. –  март 2018 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, ТИК |
| 11. | Проведение массовых мероприятий  с избирателями различных категорий  в учреждениях культуры муниципального образования, в том числе:  - цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с разъяснением положений избирательного законодательства;  - конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о выборах | декабрь  2017 г. –  март 2018 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, ТИК |
| 12. | Оформление и обновление информационных стендов по избирательной тематике («Уголок избирателя») в помещениях администраций муниципальных образований, библиотек, молодежных центров, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, территориального органа социальной защиты населения, территориальных подразделениях по вопросам миграции, органов внутренних дел | декабрь  2017 г. –  март 2018 г. | Администрация муниципального района, главы сельских поселений, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района отдел образованием администрации муниципального района, ТИК |
| 13. | Формирование подборки материалов о выборах в муниципальных библиотеках, администрациях городских  и сельских поселений | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, руководители муниципальных библиотек, ТИК |
| 14. | Принятие мер по обеспечению равных условий для проведения предвыборной агитации, в том числе: |  |  |
| - оборудование на территории каждого  избирательного участка специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на должность Президента Российской Федерации; | декабрь  2017 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
| - определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем помещения на время, установленное соответствующей избирательной комиссией зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политических партий для встреч с избирателями; | декабрь  2017 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
| - обеспечение рассмотрения заявок на выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в соответствии с законодательством о выборах (далее – Помещения); | в период проведения предвыборной агитации | Собственники, владельцы соответствующих помещений, глава администрации муниципального образования, ТИК |
| - обеспечение уведомления в письменной форме избирательной комиссии Костромской области собственником, владельцем о предоставлении Помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата; | в период проведения предвыборной агитации | Собственники, владельцы соответствующих помещений, глава администрации муниципального образования, ТИК |
| - обеспечение рассмотрения уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; | в период проведения предвыборной агитации | Собственники, владельцы соответствующих помещений, главы администраций сельских поселений, ТИК |
| - обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий | в период проведения предвыборной агитации | Главы администраций сельских поселений, отдел полиции МВД России «Галичский» |
| III. Обеспечение учета избирателей | | | |
| 1. | Проведение анализа состояния учета избирателей, участников референдума, разработка и осуществление мер по совершенствованию организации учета избирателей, участников референдума на территории муниципального района. | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Глава администрации муниципального района, ТИК |
| 2. | Осуществление контроля за актуализацией сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума | Постоянно | Администрация муниципального района, ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| 4. | Организация работы по уточнению сведений о гражданах, являющихся инвалидами | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК, ГУ ПФР в г. Галиче Костромской области (межрайонное) |
| 5. | Оказание содействия ТИК, участковым избирательным комиссиям в организации сверки данных об избирателях, внесенных в Регистр избирателей, участников референдума, списки избирателей | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Главы администраций сельских поселений, отдел записи актов гражданского состояния совместно с ОУФМС по Костромской области в Галичском районе, военным комиссариатом, межмуниципальным отделом полиции МВД России  «Галичский» |
| IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий по обеспечению на территории муниципального образования общественной безопасности в ходе избирательных кампаний | декабрь  2017 г. -  март 2018 г.,  по специальному плану | Глава администрации муниципального района, совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению охраны помещений пунктов приема заявлений, избирательных комиссий, а также сохранности избирательных документов при их перевозке и хранении | январь -  март 2018 г.,  по специальному плану | Глава администрации муниципального района, совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 3. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях, где размещаются ТИК, комплекс средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее КСА ГАС «Выборы»), участковые избирательные комиссии, помещения для голосования, в том числе:  - обеспечение избирательных участков средствами пожаротушения *(при необходимости)*;  - проведение проверок на соответствие требований к соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях, предполагаемых для размещения избирательных участков, с целью своевременного выявления недостатков, подлежащих обязательному устранению | декабрь  2017 г. -  март 2018 г.,  по специальному плану | Администрация муниципального района совместно с территориальным подразделением ГУ МЧС России по Костромской области |
| 4. | Проведение семинаров-совещаний должностных лиц, членов избирательных комиссий, сотрудников органов внутренних дел по вопросам, связанным с обеспечением законности при проведении выборов, порядком привлечения к ответственности за нарушения избирательного законодательства | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 5. | Принятие мер по обеспечению информационной безопасности и сохранности программно-технических средств комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о порядке информирования избирательных комиссий, органов внутренних дел о нарушениях избирательного законодательства, противоправных действиях | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 7. | Организация работы телефонных пунктов «Горячая линия связи с избирателями», «телефон доверия» для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 8. | Размещение разъяснительных материалов об юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства для опубликования в средствах массовой информации, участие в радио-телепередачах по вопросам, связанным с профилактикой правонарушений на выборах | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» , Галичской межрайонной прокуратурой, редакцией районной газеты «Галичские известия» |
| V. Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах | | | |
| 1. | Работа по оборудованию пунктов приема заявлений, помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования: |  |  |
| - подготовка помещений для размещения пунктов приема заявлений, участковых избирательных комиссий, помещений для голосования с учетом создания более удобных для избирателей условий и соблюдения мер безопасности; | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
|  | - обеспечение необходимых условий для голосования граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слабовидящих избирателей (дополнительное освещение улиц, оборудование избирательных участков пандусами, перилами, настилами, кнопками вызова для инвалидов, оборудование стоянок для транспорта избирателей-инвалидов); | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
|  | - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением оптимальной системы связи с местами размещения пунктов приема заявлений, участковых избирательных комиссий, помещений для голосования; | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК совместно с подразделениями ОАО «КГТС», Филиала в Ярославской и Костромской областях ОАО «Ростелеком» |
|  | - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением бесперебойного электроснабжения помещений, где располагаются ТИК, КСА ГАС «Выборы», участковые избирательные комиссии, помещения для голосования; | не позднее  31 января  2018 г. | Администрация муниципального района совместно с подразделениями филиала ОАО «МРСК Центра» -  «Костромаэнерго» |
|  | - опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее  31 января  2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
| 2. | Организация работы по обеспечению  антитеррористической защищенности  помещений избирательных комиссий  и помещений для голосования избирательных участков, в том числе:  - установка на избирательных участках  кнопок экстренного вызова полиции;  - обеспечение помещений для голосования металлодетекторами;  - образование и оборудование резервных избирательных участков для голосования, передвижных пунктов для голосования | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Администрация муниципального района, межмуниципальный отдел МВД России «Галичский» , ТИК |
| 3. | Выработка предложений по оптимизации организации голосования:  - граждан с инвалидностью;  - граждан с ограниченными физическими возможностями;  - граждан, являющихся вынужденными переселенцами;  - граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК совместно с; МТОСЗН, О и П № 3; межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» |
| VI. Материально-техническое обеспечение  деятельности избирательных комиссий | | | |
| 1. | Осуществление мер по материально-техническому обеспечению, в том числе:  - созданию необходимых условий деятельности ТИК, участковых избирательных комиссий;  - хранению избирательной документации, технологического оборудования;  - ремонту и оборудованию помещений для приема заявлений, помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования *(при необходимости);* | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
| *-* обеспечение участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее  20 февраля 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
| 2. | Разработка и осуществление мер по транспортному обеспечению участковых избирательных комиссий до дня голосования, в том числе в целях передачи заявлений в соответствии с Порядком в ТИК, и в день голосования | февраль - март 2018 г. | Администрация муниципального района, ТИК |
| 3. | Принятие мер по транспортному обеспечению избирателей, находящихся в населенных пунктах, удаленных от помещения для голосования  *при необходимости)* | 18 марта  2018 г. | Администрация муниципального района |
| 4. | Принятие мер по созданию условий функционирования КСА ГАС «Выборы», в том числе: \*1 |  | Администрация муниципального образования |
| - выделение отдельного помещения, отвечающего требованиям нормативных документов Федерального центра  информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, санитарно-гигиеническим нормативам, для размещения КСА ГАС «Выборы»; | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. |
| - оборудование помещения для размещения КСА ГАС «Выборы» охранными средствами\*2; | декабрь  2017 г. –  март 2018 г. |
| - обеспечение функционирования бесперебойной связи; | постоянно |
| - обеспечение зданий, в которых расположен КСА ГАС «Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе средствами резервного электропитания | постоянно |
| 5. | Проведение анализа обеспеченности участковых избирательных комиссий избирательным оборудованием, его соответствия нормативам, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК |
| 6. | Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение изменений) по избирательным участкам муниципального образования | декабрь  2017 г. -  март 2018 г. | ТИК |
| \*1 Данный пункт включается, исходя из необходимости.  \*2 К охранным средствам относятся: прочные двери, металлические решетки на окнах, пожарная сигнализация. | | | |