ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

***П О С Т А Н О В Л Е Н И Е***

от 27 июня 2016 года № 11

|  |
| --- |
| Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года |

В целях подготовки к выборам главы Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области, на основании статьи 44 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главе администрации Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии Румянцеву Н.Н.

Председатель

избирательной комиссии Н.Н.Румянцева

Секретарь

избирательной комиссии И.А.Хмылова

Приложение  
к постановлению избирательной комиссии Галичского муниципального района, исполняющей полномочия избирательной комиссии Берёзовского сельского поселнения  
от 27 июня 2016 года № 11

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области в единый день голосования

# 18 сентября 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение выборов | 27 июня 2016 года |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 27 июня 2016 года |
| День голосования | 18 сентября 2016 года |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее  08 августа 2016 года | Глава местной администрации муниципального образования (далее – глава администрации) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 2. | Представление сведений об избирателях избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения  дня голосования | Глава местной администрации муниципального района |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее  02 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее  07 сентября 2016 года | Избирательной комиссии муниципального образования |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | C 07 сентября  2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального  образования | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей | Не позднее 18 часов 17 сентября  2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | |
| 8. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом  «О политических партиях»,  Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах главы  муниципального образования, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2016 года  (Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |
| 9. | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты) | С 14 июля  по 07 августа  2016 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 10. | Выдвижение кандидатов политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партией, иными общественными объединениями (далее - избирательные объединения) избирательными объединениями | С 14 июля  по 07 августа  2016 года | Избирательные объединения |
| 11. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, избирательным объединением | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 12. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 08 августа 2016 года | Кандидаты |
| 13. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на десятый день со дня принятия избирательной комиссией муниципального образования необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 14. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов  после регистрации соответствующего кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 16. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее  14 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |
| 17. | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей | Не позднее  16 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 18. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После  выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 19. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 20. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  12 сентября  2016 года, а в исключительных случаях не позднее 16 сентября  2016 года | Кандидат, зарегистрированный  кандидат |
| 21. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее  12 сентября  2016 года | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 22. | Размещение на информационных стендах в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее  2 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 17 сентября 2016 года |  |
| 24. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  02 июля 2016 года  (Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Органы местного самоуправления |
| 25. | Представление в избирательную  комиссию муниципального образования  перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  07 июля 2016 года  (Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по  Костромской области |
| 26. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  15 июля 2016 года  (Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 27. | Опубликование информации  об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | Не позднее  27 июля 2016 года  (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Редакции периодических печатных изданий |
| 28. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади в средствах массовой информации, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов за плату зарегистрированным кандидатам в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  27 июля 2016 года  Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Муниципальные организации телерадиовещания  и редакции муниципальных периодических  печатных изданий и редакции сетевых изданий |
| 29. | Проведение предвыборной агитации на каналах организации телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 20 августа  2016 года до ноля часов 17 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 30. | Предоставление бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | С 20 августа  2016 года до ноля часов 17 сентября 2016 года | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 31. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования письменных заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление муниципальными организациями телерадиовещания и редакциями муниципальных периодических печатных изданий бесплатных эфирного времени и печатной площади | Не позднее  18 августа 2016 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 32. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов,  но не позднее  18 августа 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 33. | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | Не позднее  19 августа 2016 года | Муниципальные организации  телерадиовещания |
| 34. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за два дня до выхода теле- или радиопередачи в эфир | Зарегистрированный кандидат |
| 35. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | В течение двух дней по завершении регистрации кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования, муниципальные организации  телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 36. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, определения дат опубликования  предвыборных агитационных материалов за плату | Не позднее  19 августа 2016 года | Муниципальные организации  телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированный кандидат |
| 38. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  28 сентября 2016 года | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 13 сентября  по 18 сентября  2016 года |  |
| 40. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | не позднее трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях второй, третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |
| 41. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено,  а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления  помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в части третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |
| 42. | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 43. | Опубликование сведений о размере  (в валюте Российской Федерации)  и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  27 июля 2016 года  (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 44. | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 45. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных  материалов | Не позднее  18 августа 2016 года | Глава администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 46. | Открытие в Отделении по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Сразу после опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, Отделение по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу,  филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 47. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов | Не позднее  07 июля 2016 года  (В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего местного бюджета, но не позднее  чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация муниципального образования |
| 48. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее  02 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 49. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| - | Избирательная комиссия муниципального образования | Не позднее  28 сентября  2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| - | Представительному органу муниципального образования | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» на основании разрешения избирательной комиссии муниципального образования |
| 51. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами избирательной комиссии муниципального образования отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |
| - | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
| - | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |
| 52. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 53. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в средствах массовой информации | Не позднее чем через три дня со дня их получения | Редакции средств массовой информации |
| 54. | Представление избирательной комиссии муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с  08 сентября 2016 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 55. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 56. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 57. | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам | После дня голосования и до представления итогового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 58. | Направление для опубликования сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 59. | Опубликование (обнародование) сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Редакции средств массовой информации |
| 60. | Направление избирательной комиссии муниципального образования, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению избирательной комиссии муниципального образования, а также по требованию кандидата в трехдневный срок,  а с 14 сентября 2016 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 61. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели  до 18 сентября  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 62. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 63. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 17 ноября  2016 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 64. | Утверждение текста, способа защиты от подделки, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах главы муниципального образования (далее открепительные удостоверения) | Не позднее 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 65. | Выдача избирателям открепительных удостоверений |  |  |
| - | в избирательной комиссии муниципального образования | С 03 августа  2016 года  по 06 сентября  2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| - | в участковой избирательной комиссии | С 07 по 17 сентября 2016 года | Участковые  избирательные комиссии |
| 66. | Утверждение степени защиты, числа, порядка изготовления и доставки бюллетеней для голосования на выборах главы муниципального образования | Не позднее  28 августа 2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 67. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 68. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее  01 сентября 2016 года | Полиграфическая организация  по решению избирательной комиссии муниципального образования |
| 69. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 16 сентября  2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 70. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее  07 сентября 2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования,  участковые избирательные комиссии |
| 71. | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 08 сентября по 17 сентября 2016 года, а в день голосования 18 сентября  2016 года не позднее 14 часов | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |
| 72. | Проведение голосования | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |
| 73. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной  комиссии с правом решающего голоса |
| 74. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной  комиссии с правом решающего голоса |
| 75. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса | Немедленно после подписания протокола | Председатель, заместитель  председателя, или секретарь  участковой избирательной комиссии  при обращении соответствующих лиц |
| 76. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 сентября 2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 77. | Определение результатов выборов главы муниципального образования | Не позднее 23 сентября 2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 78. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 79. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 80. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения  о результатах выборов | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 81. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании главой муниципального образования | Зарегистрированный кандидат,  избранный главой муниципального образования |
| 82. | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, требований, предусмотренных частью второй статьи 145 Кодекса | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 83. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | До 18 ноября 2016 года | Избирательная комиссия  муниципального образования |
| 84. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |