Отчет

о выполнении плана мероприятий («дорожная карта»)

по достижению задач, определенных Инвестиционной стратегией Костромской области

на период до 2025 года для II этапа реализации (2017 - 2025 годы)

за 2017 год

| № п/п | Содержание мероприятия | Форма исполнения | Ожидаемый результат, целевой показатель | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организация эффективной системы государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности | | | | | | |
| 1. | Предоставление государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области | 1) предоставление инвесторам льгот по налогам и применение пониженных налоговых ставок в рамках заключенных инвестиционных соглашений и специальных инвестиционных контрактов в соответствии с законодательством Костромской области о налогах и сборах | создание условий для привлечения инвесторов на территорию региона.  Увеличение размера налоговых поступлений в консолидированный бюджет Костромской области к 2025 году до 12 рублей на 1 рубль предоставленных налоговых льгот | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 2) предоставление инвесторам льгот по арендной плате за земельные участки в соответствии с постановлением администрации Костромской области от  7 июля 2015 года № 251-а «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области» | создание условий для привлечения инвесторов на территорию региона | 2017 – 2025 годы | органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,Депимущество Костромской области | Льгот по арендной плате за земельные участки не прелдусмотрено |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3) предоставление бюджетам муниципальных образований Костромской области субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Костромской области на реализацию инвестиционных проектов на территории Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 1 февраля 2013 года № 335-5-ЗКО «Об Инвестиционном фонде Костромской области», а также постановлением администрации Костромской области от 27 января 2015 года № 5-а «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Костромской области» | создание транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.  Выполнение взятых администрацией Костромской области обязательств перед инвесторами в рамках заключенных инвестиционных соглашений и специальных инвестиционных контрактов | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 1) развитие комплексных услуг на базе бизнес-инкубатора Костромской области, предоставление в аренду имущества, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (заключение договоров аренды с хозяйствующими субъектами) в рамках реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2015 года № 301-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» | увеличение доли площади бизнес-инкубатора, сданной в аренду субъектам малого предпринимательства, до 85% в 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области,  Депимущество Костромской области |  |
| 3. | Предоставление поручительств субъектам малого и среднего бизнеса ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» | Заключение договоров поручительства с хозяйствующими субъектами | Увеличение количества предоставленных ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» поручительств субъектам малого и среднего бизнеса с 35 единиц в 2017 году до 107 единиц в 2025 году | 2017 – 2025 годы | ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» |  |
| 4. | Создание залогового фонда Костромской области | Разработка нормативной правовой базы по формированию залогового фонда, формирование залогового фонда из имущества, находящегося в собственности Костромской области | Создание условий для привлечения инвесторов на территорию региона | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области,  Депимущество Костромской области |  |
| 5. | Привлечение федеральных средств для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма | Привлечение федеральных средств для реализации инвестиционного проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Кладезь земли Костромской» в городском округе города Костромы в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 – 2025 годы)» | Увеличение туристского потока в Костромскую область до 1 103,8 тыс. человек к 2025 году.  Увеличение объема туристских услуг до 1 350,4 млн. рублей к 2025 году | 2019 – 2025 годы | Депкультуры Костромской области |  |
| Раздел II. Упрощение прохождения согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов, обеспечение режима «одного окна» для инвесторов | | | | | | |
| 6. | Оптимизация сроков прохождения согласительных и разрешительных процедур при осуществлении инвестиционной деятельности | 1) мониторинг выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области сроков предоставления муниципальных услуг, оказываемых субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015 года № 152-ра «Об утверждении плана мероприятий «Сокращение сроков прохождения административных процедур на 2015 – 2017 годы в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности» | сокращение сроков прохождения административных процедур, оказываемых органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в области строительства и земельных отношений, установленных административными регламентами | 2017 год | органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области | Сроки не сокрвщвлись |
| 2) реализация Закона Костромской области от 12 июля 2016 года № 122-6-ЗКО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов» | сокращение сроков предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и реализации масштабных инвестиционных проектов | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 7. | Организация сопровождения реализуемых и (или) планируемых к реализации инвестиционных проектов и информационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности по принципу «одного окна» | 1) проведение заседаний Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области (в том числе с использованием онлайн-трасляций) и заключение инвестиционных соглашений и специальных инвестиционных контрактов | принятие решения об установлении режима наибольшего благоприятствования.  Обеспечение информационной публичности и открытости обсуждения при губернаторе Костромской области ключевых вопросов инвестиционного развития.  Заключение не менее 5 инвестиционных соглашений и (или) специальных инвестиционных контрактов ежегодно и включение инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов Костромской области | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 2) оказание организационной и консультационной помощи (в том числе посредством обратной связи через «личный кабинет» и «горячую линию» на Инвестиционном портале Костромской области) | предоставление субъектам инвестиционной деятельности необходимой информации. Повышение оперативности в решении возникающих вопросов | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 8. | Организация и проведение заседаний Совета по решению вопросов строительства объектов жилищного строительства и технического подключения к сетям инженерно-технического обеспечения жилищного строительства | Проведение заседаний Совета по решению вопросов строительства объектов жилищного строительства и технического подключения к сетям инженерно-технического обеспечения жилищного строительства для решения проблемных вопросов по технологическому присоединению объектов капитального строительства на территории Костромской области к инженерным сетям | Преодоление административных барьеров при получении и реализации технических условий на подключение к инженерным сетям, выданных ресурсоснабжающими организациями Костромской области застройщикам | 2017 – 2025 годы | Депстрой Костромской области |  |
| Раздел III. Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов | | | | | | |
| 9. | Создание промышленных округов на территории Костромской области | Подготовка технико-экономических обоснований создания и развития промышленных округов, нормативных правовых актов администрации Костромской области | Создание новых производств и рабочих мест на территории промышленных округов.  Предоставление инвесторам инвестиционных площадок, обеспеченных доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области,  заинтересованные исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Инвестиционный проет ООО « ГК-Форест» в ключен в реест проектов Костромской области. Планируется сосжание более 160 рабочих мест. |
| 10. | Субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов инвестиционной деятельности на технологическое присоединение | Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Костромской области на возмещение части затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям и сооружениям | Увеличение объема вложенных инвестиций в основной капитал получателями субсидий на технологическое присоединение в расчете на 1 рубль предоставленных субсидий до 10 рублей к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 11. | Привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство на основе концессионных соглашений | Передача в концессию объектов коммунальной инфраструктуры | Привлечение в отрасль топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области частных инвестиций | 2017 – 2025 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,  Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области | Проводятся работы по подготовке по подготовке конкурсной документации для консессионного соглашения по передаче объектов ЖКХ |
| 12. | Обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения | 1. утверждение (согласование) инвестиционных программ ресурсоснабжающих и сетевых организаций | развитие объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе с целью возможности обеспечения энергетическими ресурсами приоритетных проектов | 2017 – 2025 годы | Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области |  |
| 2) реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 25 февраля 2014 года № 61-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области» | снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 80,6% к концу 2022 года.  Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием, на 24 единицы к 2022 году.  Снижение доли мостов, не отвечающих нормативным требованиям, до 17% к 2022 году | 2017 – 2022 годы | ДТ и ДХ Костромской области |  |
| 3) реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 587-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области» | увеличение доли земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры, в общем объеме земельных участков, предоставленных под жилищное строительство:  2017 год – до 28%;  2018 год – до 30%;  2019 год – до 32%;  2020 год – до 34% | 2017 – 2020 годы | органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,  Депстрой Костромской области |  |
|  | достижение целевых показателей по вводу жилья:  2017 год – 310 тыс. кв. м;  2018 год – 320 тыс. кв. м;  2019 год – 340 тыс. кв. м;  2020 год – 365 тыс. кв. м | 2017 – 2020 годы | органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,  Депстрой Костромской области |  |
| 4) реализация мероприятий Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Костромской области, утвержденного губернатором Костромской области | строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры в Костромской области, предусмотренных Планом создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Костромской области.  Увеличение объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за счет всех источников финансирования в 2025 году до 66 млрд. рублей | 2017 – 2025 годы | ДТ и ДХ Костромской области,  Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области,  Депстрой Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |  |
| Раздел IV. Создание эффективных механизмов профессионального обучения или дополнительного профессионального образования кадров  по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов | | | | | | |
| 13. | Дополнительное профессиональное образование руководителей и специалистов агропромышленного комплекса | Проведение обучающих семинаров, выездных занятий на передовых предприятиях отрасли. Оказание государственной поддержки предприятиям отрасли агропромышленного комплекса на дополнительное профессиональное образование | Стимулирование работодателей к повышению профессионального уровня в агропромышленном комплексе, обучение и повышение квалификации до 150 руководителей и специалистов ежегодно | 2017 – 2025 годы | Департамент АПК Костромской области |  |
| 14. | Информирование граждан и работодателей о возможностях использования информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» (портал «Работа в России»), содействие работодателям в поиске работников для реализации инвестиционных проектов на территории региона | Размещение баннера портала «Работа в России» на сайтах органов исполнительной власти Костромской области, муниципальных образований Костромской области, ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; распространение раздаточного материала; размещение информации о возможностях портала в средствах массовой информации | Подбор необходимых работников для работодателей, реализующих инвестиционные проекты, по поступившим в центры занятости населения заявкам | 2017 – 2025 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области |  |
| 15. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Костромской области | Расчет прогноза баланса трудовых ресурсов в соответствии с утвержденной методикой | Размещение информации о прогнозе на сайте Дептрудсоцзащиты Костромской области | 2017 – 2025 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области |  |
| 16. | Формирование долгосрочного прогноза потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах | Утверждение Прогноза потребности в кадрах | Формирование заявок на подготовку кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы Костромской области. Корректировка учебных программ образовательными учреждениями под потребности работодателей | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области,  отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  структурные подразделения аппарата администрации Костромской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Прогноз фомируется ежегодно |
| 17. | Рассмотрение вопросов подготовки кадров для отраслей экономики области, в том числе для инвестиционных проектов, на заседаниях Совета по кадровой политике, социально-трудовым отношениям, трудовым ресурсам и занятости в Костромской области и отраслевых рабочих групп по кадровой политике | Проведение заседаний Совета по кадровой политике, социально-трудовым отношениям, трудовым ресурсам и занятости населения в Костромской области и отраслевых рабочих групп по кадровой политике, выработка предложений по подготовке специалистов | Обеспечение промышленных предприятий и организаций всех форм собственности квалифицированными кадрами | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области,  отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области |  |
| 18. | Разработка индивидуальных планов подготовки высококвалифицированных специалистов и кадров рабочих профессий по заказу работодателей, в том числе для реализуемых инвестиционных проектов | 1) определение перечня профессий и специальностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов, уровня квалификации работников, перечня образовательных организаций, участвующих в подготовке кадров, формы обучения. Заключение договоров о сотрудничестве в подготовке кадров между предприятиями и профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования | обеспечение потребности инвесторов высококвалифицированными специалистами и кадрами рабочих профессий, необходимых для реализации инвестиционных проектов | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области, Деп-экономразвития Костромской области,  Дептрудсоцзащиты Костромской области,  отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области | В 2017 году заключено 3 договора о цевом обучении |
| 2) организация целевого приема в образовательные организации высшего образования и заключение договоров целевого обучения, не связанных с целевым приемом, в профессиональных образовательных организациях по программам среднего профессионального и высшего образования, востребованным на рынке труда | повышение удельного веса обучающихся в профессиональных образовательных организациях, заключивших договоры целевого обучения, в их общей численности:  2017 год – до 35%;  2018 год – до 40%;  2019 год – до 45%;  2020 год – до 50% | 2017 – 2020 годы | Депобрнауки Костромской области, отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |  |
| 19. | Формирование контрольных цифр приема и государственного задания профессиональным образовательным организациям по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе прогноза потребности рынка труда в кадрах с учетом возможности образовательной сети региона, предложений объединений работодателей и реализуемых инвестиционных проектов | Распределение на конкурсной основе контрольных цифр приема в профессиональные образовательные организации.  Утверждение контрольных цифр приема подведомственным профессиональным образовательным организациям.  Утверждение государственного задания подведомственным профессиональным образовательным организациям | Повышение удельного веса численности лиц, принятых на программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по востребованным профессиям/специальностям, в общей численности лиц, принятых на данные программы:  2017 год – до 91%;  2018 год – до 93%;  2019 – 2020 год – до 95% | 2017 – 2020 годы | Депобрнауки Костромской области |  |
| 20. | Согласование контрольных цифр приема в образовательные организации высшего образования с учетом возможности образовательной сети региона, предложений объединений работодателей и стратегических ориентиров Костромской области | Подготовка пакета документов для представления в Министерство образования и науки Российской Федерации | Соответствие структуры подготовки кадров с высшим образованием потребностям рынка труда Костромской области | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области,  отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  структурные подразделения аппарата администрации Костромской области,  образовательные организации высшего образования Костромской области |  |
| 21. | Развитие практико-ориентированных форм подготовки кадров | Реализация пилотного проекта по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных образовательных организаций. Реализация мероприятий по созданию кафедр и иных структурных подразделений на базе организаций (предприятий) | Расширение объема практико-ориентированных методов обучения.  Повышение роли компании в системе государственно-общественного управления профессиональным образованием | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области, отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области |  |
| 22. | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций Костромской области | Подготовка нормативных правовых актов, инструктивных и методических материалов, регламентирующих деятельность многофункциональных центров прикладных квалификаций. Модернизация материально-технической базы многофункциональных центров прикладных квалификаций (приобретение станочного и машинно-тракторного парка, оснащение учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием) | Подготовка высококвалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики на базе созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области, отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области |  |
| 23. | Реализация комплекса мероприятий по трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования, в том числе в организации, реализующие инвестиционные проекты | Реализация схемы персонифицированного содействия в трудоустройстве выпускников:  обеспечение деятельности Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трансформация их в центры развития карьеры;  организация консультаций, круглых столов с работодателями, ярмарок вакансий;  оказание содействия в трудоустройстве на имеющиеся вакансии;  мониторинг трудоустройства выпускников | Повышение удельного веса численности выпускников очной формы обучения по основным образовательным программам профессионального образования (включая программы высшего профессионального образования), трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения (с учетом продолживших обучение, призванных на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и др.), в общей их численности, %:  в 2020 году – до 99,8% | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области,  Дептрудсоцзащиты Костромской области,  отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области |  |
| 24. | Реализация и информационное обеспечение эффективных профориентационных мероприятий для молодежи в соответствии с долгосрочными тенденциями занятости и социально-экономического развития Костромской области, реализуемыми инвестиционными проектами | Разработка региональной Концепции профориентационной работы с обучающимися в образовательных организациях Костромской области и Плана мероприятий по профориентации детей и молодежи в Костромской области на 2017 – 2020 годы.  Проведение областных профориентационных акций (Дни профессионального образования, Форум выпускников школ Костромской области, ярмарки образовательных услуг и др.).  Освещение в средствах массовой информации мероприятий системы профессионального образования, реализация комплексного медиа-плана, направленного на формирование положительного имиджа профессий и специальностей, востребованных на рынке труда.  Поддержка и обновление на портале «Образование Костромской области» [www.koipkro.kostroma.ru](http://www.koipkro.kostroma.ru/) профориентационного ресурса для учащихся и студентов «Моя профессиональная карьера».  Проведение профориентационных профильных смен, заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников и молодежи 14-18 лет | Достижение удельного веса численности обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационными программами, в общей их численности – 100% | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области,  отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области |  |
| 25. | Реализация комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» | Создание детского технопарка «Кванториум» | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базе созданного детского технопарка «Кванториум», ежегодно составит не менее 800 человек | 2018 – 2020 годы | Депобрнауки Костромской области |  |
| 26. | Реализация комплексного проекта «Модернизация системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования», предусматривающего подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями в не менее чем в 50 процентах профессиональных образовательных организациях | Реализация регионального Плана мероприятий («Дорожная карта») «Модернизация системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями на 2016 – 2020 годы» | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в общем количестве профессиональных образовательных организаций:  2017 год – до 20%;  2018 год – до 30%;  2019 год – до 50%;  2020 год – до 50% | 2017 – 2020 годы | Депобрнауки Костромской области |  |
| 27. | Проведение олимпиад профессионального мастерства и технического творчества, выставок, конкурсов и других мероприятий научно-технической направленности для обучающихся организаций профессионального образования, направление их для участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского, международного уровня | Подготовка нормативных правовых актов отраслевых исполнительных органов государственной власти Костромской области.  Организация и проведение научных мероприятий | Повышение профессионального мастерства студентов профессиональных образовательных организаций в целях соответствия их квалификации требованиям экономики | 2017 – 2025 годы | Депобрнауки Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, Деп-экономразвития Костромской области |  |
| Раздел V. Повышение конкурентоспособности действующих предприятий | | | | | | |
| 28. | Продвижение агропромышленных брендов Костромской области | Участие в выставках «Золотая осень» и «Продэкспо». Проведение семинаров и подготовка информации для сельскохозяйственных организаций по присвоению им племенного статуса | Продвижение на рынке сельскохозяйственной продукции Костромских товаропроизводителей | 2017 – 2025 годы | Департамент АПК Костромской области |  |
| 29. | Привлечение предприятий отраслей экономики региона для участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | Организационная помощь предприятиям в участии в выставочно-ярмарочной деятельности.  Взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Костромской области по вопросам организации выставочно-ярмарочных мероприятий | Продвижение товаров, производимых предприятиями Костромской области на рынки регионов Российской Федерации и за рубеж | 2017 – 2025 годы | Отраслевые исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области |  |
| 30. | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди работников предприятий по основным рабочим профессиям | Проведение 35 областных конкурсов профессионального мастерства за период 2017 – 2025 годов в рамках реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2015 года № 301-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» | Обеспечение высококвалифицированными профессиональными кадрами промышленных предприятий Костромской области.  Увеличение производительности труда, повышение качества производимой предприятиями Костромской области продукции | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| Раздел VI. Увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном продукте, развитие высокотехнологичных отраслей экономики | | | | | | |
| 31. | Проведение информационно-разъяснительной кампании о мерах государственной поддержки промышленных предприятий на федеральном и региональном уровне, сопровождение заявок промышленных предприятий Костромской области на получение мер государственной поддержки на федеральном уровне в рамках действующего законодательства | Работа с предприятиями в форме консультаций, адресных рассылок, размещение актуальной информации на инвестиционном портале Костромской области и иных ресурсах | Реализация промышленными предприятиями Костромской области инвестиционных проектов, направленных на модернизацию основных средств и технологий производства.  Увеличение объема капитальных вложений, рост ВРП | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 32. | Поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях гражданской промышленности | Предоставление субсидий, грантов субъектам промышленной деятельности | Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| Раздел VII. Формирование и продвижение имиджа (бренда) Костромской области как открытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности | | | | | | |
| 33. | Повышение узнаваемости региона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Сопровождение мультиязычного инвестиционного портала Костромской области | Обеспечение не менее 145 тыс. ежегодных просмотров инвестиционного портала к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 34. | Выпуск презентационных материалов Костромской области | Выпуск брошюр (инвестиционный паспорт Костромской области, путеводитель предпринимателя и инвестора и др.), дисков об инвестиционном, туристском и культурном потенциале Костромской области | Повышение узнаваемости Костромской области | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области,  Депкультуры Костромской области |  |
| 35. | Повышение информированности широких кругов бизнес-сообщества об инвестиционных возможностях региона | Проведение бизнес-миссий, презентаций инвестиционного потенциала Костромской области, участие представителей Костромской области в значимых мероприятиях инвестиционной и внешнеэкономической направленности в субъектах Российской Федерации и за рубежом | Ежегодное участие делегаций Костромской области в мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона.  Проведение не менее 3 презентаций и 5 бизнес-миссий Костромской области в год | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области |  |
| 36. | Продвижение брендов Костромской области | 1) развитие и продвижение бренда «Кострома – колыбель династии Романовых» | увеличение туристского потока в Костромскую область до 1 103,8 тыс. человек к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депкультуры Костромской области,  администрация Сусанинского муниципального района |  |
| 2) развитие и продвижение бренда «Сказочная Кострома – родина Снегурочки» | увеличение туристского потока в Костромскую область до 1 103,8 тыс. человек к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депкультуры Костромской области,  Администрация городского округа город Кострома |  |
| 3) развитие и продвижение бренда «Кострома – ювелирная столица России» | увеличение туристского потока в Костромскую область до 1 103,8 тыс. человек к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депкультуры Костромской области,  администрация Красносельского муниципального района,  Депэконом-развития Костромской области |  |
| 4) развитие и продвижение бренда «Кострома сырная» | увеличение туристского потока в Костромскую область до 1 103,8 тыс. человек к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депкультуры Костромской области,  Администрация городского округа город Кострома |  |
| 37. | Содействие в развитии туристских маршрутов, туристских зон и объектов туриндустрии в муниципальных образованиях области | Организация и проведение семинаров, культурных акций, рекламных туров. Организация и проведение мероприятий событийного туризма в городах Костроме, Галиче, Красносельском, Островском, Кологривском, Галичском районах | Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Костромской области.  Увеличение туристского потока в Костромскую область до 1 103,8 тыс. человек к 2025 году. Увеличение объема туристских услуг до 1 350,4 млн. рублей к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Депкультуры Костромской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Проведен районный конкурс на разработку лучшего туристического маршрута.  Впущена серия рекламный буклетов  Проведены мероприятия по событийному туризму  проведенны семинары |
| 38. | Развитие и продвижение маршрута «Золотое кольцо России» | Организация и проведение событийных мероприятий, рекламных туров, участие в специализированных туристских выставках, рекламно-информационная деятельность | Увеличение туристского потока в Костромскую область до 1 103,8 тыс. человек к 2025 году. Увеличение объема туристских услуг до 1 350,4 млн. рублей к 2025 году | 2017 – 2025 годы | Администрация городского округа город Кострома,  администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район,  Депкультуры Костромской области |  |
| Раздел VIII. Выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных образований Костромской области | | | | | | |
| 39. | Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных образований Костромской области | Размещение на инвестиционном портале Костромской области актуальной информации о муниципальных образованиях Костромской области | Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Костромской области | 2017 – 2025 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,  Депэконом-развития Костромской области | Инвестиционный паспорт района разработан и утвержден, размещен на официальном сайте района |
| 40. | Создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Костромской области – городских округах город Галич и город Мантурово | Подготовка заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации | Диверсификация экономики города (уход от монозависимости), создание благоприятной инвестиционной среды для развития бизнеса | 2017 год | Депэконом-развития Костромской области,  администрация городского округа город Галич,  администрация городского округа город Мантурово |  |
| Раздел IX. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального природопользования  и равного доступа к природным ресурсам | | | | | | |
| 41. | Предоставление хозяйствующим субъектам права пользования земельными участками, природными ресурсами | Организация и проведение открытых аукционов на право пользования:  земельными участками под строительство; участками недр местного значения; лесными участками | Равный доступ субъектов инвестиционной деятельности к природным ресурсам на территории региона | 2017 – 2025 годы | Депимущество Костромской области,  ДПР Костромской области,  ДЛХ Костромской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Проведено на 01.01.2018 года три аукциона на предоставление земельных участков в аренду под строительство |
| 42. | Обеспечение охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | Реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 9 января 2014 года № 1-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014 – 2020 годы» | Комплексное и рациональное использование природных ресурсов Костромской области.  Прирост запасов общераспространен-ных полезных ископаемых на территории Костромской области:  2017 год – 2 300,0 тыс. м3;  2018 год – 3 000,0 тыс. м3;  2019 год – 3 500,0 тыс. м3;  2020 год – 4 800,0 тыс. м3 | 2017 – 2020 годы | ДПР Костромской области |  |
| 43. | Обеспечение использования лесов | Проведение лесоустройства на территории Костромской области | Объективная оценка лесных ресурсов и эффективное использование спелых лесных насаждений | 2017 – 2025 годы | ДЛХ Костромской области |  |
| Раздел X. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения Костромской области на потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности их приобретения и  потребления | | | | | | |
| 44. | Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности на территории Костромской области | Реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 29 ноября 2012 года № 508-а | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 16,1%, пищевых продуктов – на 19,1% | 2017 – 2020 годы | Департамент АПК Костромской области |  |
| 45 | Мониторинг отпускных цен на основные социально значимые продукты питания, потребительские товары, услуги | Отчет по результатам мониторинга | Обеспечение удовлетворения спроса населения на продукты питания, потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги по доступным ценам | 2017 – 2025 годы | Департамент АПК Костромской области,  Депэкономразвития Костромской области |  |
| 46. | Содействие строительству новых объектов торговой инфраструктуры и реконструкции существующих торговых объектов | Формирование перечня свободных помещений и земельных участков для организации деятельности и строительства предприятий оптовой и розничной торговли в муниципальных образованиях Костромской области | Открытие новых и реконструкция существующих торговых объектов, повышение территориальной и экономической доступности товаров для населения.  Увеличение фактической обеспеченности населения Костромской области площадью торговых объектов к 2025 году до 945 кв.м. в расчете на 1 000 жителей | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Сформирован и утвержден постановление Галичского муниципального района от 28.11.2017 г №303 перечень муниципального имущества свободных от прав третьих лиц для субъектов малогоь и среднего предпринимательства |
| 47. | Развитие розничной торговли, в том числе за счет расширения каналов сбыта отечественных продовольственных товаров путем развития многоформатной розничной торговли (магазины «шаговой доступности», мобильные, нестационарные торговые объекты) | Реализация органами местного самоуправления планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на содействие развитию торговли в муниципальных образованиях | Обеспечение территориальной доступности торговых услуг для сельского населения области.  Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов в целом по области до 1 100 единиц.  Увеличение количества проведенных ярмарок в целом по области до 390 единиц | 2017 – 2025 годы | Депэконом-развития Костромской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_