Опубликовано в ИБ «Районный вестник» № 9 (665) от 28 февраля 2020 года

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#  от « 20 » февраля 2020 года № 51

г. Галич

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий при подготовке к проведению на территории Галичского муниципального района Костромской области выборов депутатов Костромской областной Думы, губернатора Костромской области, выборов в органы местного самоуправления Галичского муниципального районаКостромской области 13 сентября 2020 года |

 В целях организации работы при подготовке к проведению на территории Галичского муниципального района выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, выборов губернатора Костромской области, выборов в органы местного самоуправления Галичского муниципального района 13 сентября 2020 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить Комплексный план мероприятий при подготовке к проведению на территории Галичского муниципального района выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, выборов губернатора Костромской области, выборов в органы местного самоуправления Галичского муниципального района Костромской области

13 сентября 2020 года (далее Комплексный план), прилагается.

 2. Направить Комплексный план главам сельских поселений, в территориальную избирательную комиссию Галичского района.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального района

Морковкину А.В.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

1. Глава
2. муниципального района А.Н. Потехин

#

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрацииГаличского муниципального районаот «20» февраля 2020 года №51  |

#

Комплексный план

мероприятий по подготовке к проведению на территории

Галичского муниципального района Костромской области

 выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, выборов губернатора Костромской области, выборов в органы местного самоуправления Галичского муниципального района Костромской области

13 сентября 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение |
| 1. | Создание при администрации Галичского муниципального района (далее – Администрации) Рабочей группы по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК) по подготовке и проведению на территории Галичского муниципального района выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, выборов губернатора Костромской области, выборов в органы местного самоуправления Галичского муниципального района Костромской области (далее – Рабочая группа) | Февраль 2020 г. | Администрация  |
| 2. | Рассмотрение на заседаниях Рабочей группы вопросов о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных данным планом | Июнь- Сентябрь 2020 г. | РуководительРабочей группы |
| 3. | Проведение работы Администрацией на территории муниципального района по подготовке помещений для участковых избирательных комиссий (далее - УИК), помещений для голосования | Август 2020 г. | Администрация, ТИК |
| II. Информационное обеспечение |
| 1. | Разъяснения среди избирателей:- основных положений федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», «О Государственной автоматизированной системе «Выборы», Избирательного кодекса Костромской области, Закона Костромской области «О выборах губернатора Костромской области», Закона Костромской области «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Костромской области и порядке избрания глав муниципальных образований Костромской области»;- системы органов государственной власти Костромской области, структуры органов местного самоуправления;- порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации (далее – Порядок); - об особенностях голосования на цифровых избирательных участках | Июнь –сентябрь2020 г. | ТИК; отдел образования администрации муниципального района; отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, главы сельских поселений совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский»; ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»(далее-ОГБУ «Галичский КСЦОН»)  |
| 2. | Участие в организации и проведении разъяснительной работы по порядку участия в выборах среди:- избирателей, голосующих впервые;- молодых избирателей;- избирателей, обучающихся по очной форме обучения;- избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, в том числе граждан, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования;- избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены);- граждан с инвалидностью;- граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, зарегистрированных по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования (не позднее 12 июня 2020 года) | Июнь –сентябрь2020 г., по отдельному плану |  ТИК совместно с отделом по делам культуры, молодежи и спорта; ОГБУ «Галичский КСЦОН ; образовательными учреждениями муниципального района; ОГБУЗ «Окружная больница г. Галича» , ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Костромской области , межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» |
| 3. | Проведение консультаций, деловых встреч с представителями региональных, местных отделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам участия в выборах, организации общественного наблюдения | Июнь – сентябрь2020 г.,по отдельномуплану | ТИК  |
| 4. | Осуществление своевременной передачи Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы (органы местного самоуправления) и организации Костромской области (муниципальные организации), и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного (местного) бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Костромской области (муниципального образования) | Июнь 2020 г. | Информационно-аналитическое управление Костромской области, администрация Галичского муниципального района |
| 5. | Организация работы по повышению правовой культуры и информационному обеспечению избирателей через средства массовой информации (далее – СМИ) в муниципальном образовании, в том числе:- проведение деловых встреч с представителями СМИ по вопросам участия СМИ в избирательном процессе;- оказание содействия организациям, осуществляющим выпуск СМИ, в участии в ежегодном смотре работы сотрудников СМИ по правовому просвещению и информационному обеспечению избирателей, участников референдума в Костромской области в 2020 году, проводимом ИККО совместно с Костромским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;- создание и ведение в государственных печатных изданиях специальных рубрик по опубликованию материалов о ходе подготовки и проведения избирательных кампаний;- обеспечение опубликования разъяснительных материалов ИККО, ОИК, ТИК | Июнь –сентябрь2020 г. | ТИК совместно с редакцией газеты «Галичские известия» |
| 6. | Оказание содействия муниципальным учреждениям культуры, осуществляющим библиотечное обслуживание (далее – муниципальная библиотека), их структурным подразделениям в проведении информационно-разъяснительной работы по правовому просвещению избирателей в 2020 году, в том числе:- в оформлении книжных выставок;- в проведении часов информации по вопросам формирования органов государственной власти Костромской области; подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам органов государственной власти и органов местного самоуправления в единый день голосования | Июнь – сентябрь2020 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, ТИК |
| 7. | Оказание содействия молодежным муниципальным учреждениям, реализующим государственную молодежную политику (далее – учреждение молодежной политики), в проведении работы по повышению правовой культуры молодых избирателей | Июнь – сентябрь2020 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, ТИК |
| 8. | Проведение мероприятий с избирателями различных категорий в учреждениях культуры муниципального образования, в том числе:- цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с разъяснением положений избирательного законодательства;- конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о выборах | Июнь – сентябрь2020 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, ТИК |
| 9. | Оформление информационных стендов по избирательной тематике («Уголок избирателя») в помещениях Администраций, учреждений культуры, учреждений молодежной политики, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, территориальных органов социальной защиты населения, территориальных подразделениях по вопросам миграции, органов внутренних дел | Июнь – сентябрь2020 г. | ТИК; отдел образования администрации муниципального района; отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, главы сельских поселений совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский»; прокуратурой, ОГБУ «Галичский КСЦОН» |
| 10. | Формирование подборки материалов о выборах в муниципальных библиотеках, Администрациях | Июнь – сентябрь2020 г. | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального района, ТИК |
| 11. | Принятие мер по обеспечению равных условий для проведения кандидатами, избирательными объединениями предвыборной агитации, в том числе:- оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты Костромской областной Думы, кандидатов на должность губернатора Костромской области, кандидатов на должность главы муниципального образования, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, политических партий, их структурных подразделений, выдвинувших областные списки кандидатов;- определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем помещения на время, установленное соответствующей избирательной комиссией зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательных объединений для встреч с избирателями;- обеспечение уведомления в письменной форме соответствующей избирательной комиссии собственником, владельцем помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, государственную и (или) муниципальную долю (вклад) в своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов (далее – помещения для встреч), о предоставлении помещения для встреч зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, а также о том, когда это помещение для встреч может быть представлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям;- обеспечение рассмотрения заявок на выделение помещений для встреч в соответствии с законодательством о выборах;- обеспечение рассмотрения уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;- обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий | Июнь 2020 г.В период проведения предвыборной агитации[[1]](#footnote-1)В течение 3 дней со дня подачи указанных заявокВ период проведения предвыборной агитации4 | Администрация по предложению ТИКАдминистрацияСобственники, владельцы соответствующего помещенияСобственники, владельцы соответствующего помещенияГлава АдминистрацииГлава Администрации, правоохранительные органы |
| III. Обеспечение учета избирателей |
| 1. | Осуществление контроля за актуализацией сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума | Постоянно | Администрация, ТИК, системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы»  |
| 2. | Разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение качественного проведения регистрации избирателей, участников референдума, проживающих на территории муниципального образования по состоянию на 1 июля 2020 года | Май, июнь 2020 г. | Глава Администрации, ТИК  |
| 3. | Организация работы по уточнению сведений о гражданах, являющихся инвалидами | Июнь – сентябрь2020 г. | ТИК, Пенсионный фонд, ОГБУ «Галичский КСЦОН» |
| 4.  | Оказание содействия ТИК, УИК в организации сверки данных об избирателях, внесенных в Регистр избирателей, участников референдума, списки избирателей | Август – сентябрь2020 г. | Глава Администрации совместно с УФНС России по Костромской области,территориальным подразделением по вопросам миграции, военкоматом |
| IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах |  | Август – сентябрь2020 г. | Глава Администрации совместно с УФНС России по Костромской области,территориальным подразделением по вопросам миграции, военкоматом |
| 1. | Осуществление мероприятий по обеспечению на территории муниципального образования общественной безопасности в ходе избирательных кампаний  | Июнь – сентябрь 2020 г.,по специальному плану | Глава администрации муниципального района, совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению охраны помещений избирательных комиссий, а также сохранности избирательных документов при их перевозке и хранении | Август – сентябрь2020 г.,по специальному плану | Глава администрации муниципального района, совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 3. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях, где размещаются ТИК, комплекс средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее - КСА ГАС «Выборы»), УИК, помещения для голосования, в том числе:- установка противопожарной сигнализации (при необходимости); - обеспечение избирательных участков средствами пожаротушения (при необходимости);- проведение проверок на соответствие требований соблюдения правил пожарной безопасности в зданиях, в которых размещаются УИК до дня голосования, помещения для голосования, с целью своевременного выявления недостатков, подлежащих обязательному устранению | Апрель – август 2020 г. | Администрация муниципального района совместно с территориальным подразделением ГУ МЧС России по Костромской области |
| 4. | Проведение семинаров-совещаний с участием должностных лиц, членов избирательных комиссий, сотрудников органов внутренних дел по вопросам, связанным с обеспечением законности при проведении выборов, порядком привлечения к ответственности за нарушения избирательного законодательства | Май – август2020 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 5.  | Принятие мер по обеспечению информационной безопасности и сохранности программно-технических средств КСА ГАС «Выборы» | Июнь – сентябрь2020 г. | Администрация муниципального района, ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о порядке информирования избирательных комиссий, органов внутренних дел о нарушениях избирательного законодательства, противоправных действиях | Июнь – сентябрь2020 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 7. | Организация работы телефонных пунктов «Горячая линия связи с избирателями», «телефон доверия» для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан | Июнь – август,1-13 сентября 2020 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» и Галичской межрайонной прокуратурой |
| 8. | Подготовка разъяснительных материалов об юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства для опубликования в средствах массовой информации, участие в радио-телепередачах по вопросам, связанным с профилактикой правонарушений на выборах | Июнь – август 2020 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Галичский» , Галичской межрайонной прокуратурой, редакцией районной газеты «Галичские известия» |
| V. Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах |
| 1.2. | Принятие представительным органом муниципального образования решения об утверждении схемы одномандатных (многомандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее чем за четыре месяца до дня голосования | Представительный орган муниципального образования |
| Работа по реализации избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (далее – заявление):- определение помещений для размещения пунктов приема заявлений (далее – ППЗ) ТИК, с учетом анализа размещения ППЗ, уточнение их количества;- работа по оборудованию ППЗ в соответствии с установленными требованиями к размещению АРМ ППЗ ТИК | Не позднее 30 июня2020 г.Июль 2020 г. | ТИК совместно с Администрацией  |
| 3. | Работа по совершенствованию схемы образования избирательных участков:- проведение работы по уточнениюПеречня избирательных участков и их границ (при необходимости);- подготовка предложений по выделению помещений для размещения УИК, помещений для голосования с учетом создания более удобных для избирателей условий и соблюдения мер безопасности;- обеспечение необходимых условий для голосования граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слабовидящих избирателей (дополнительное освещение улиц, оборудование избирательных участков пандусами, перилами, кнопками вызова для инвалидов);- разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением оптимальной системы связи с местами размещения УИК, помещений для голосования;- разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением бесперебойного электроснабжения помещений, где располагаются ТИК, КСА ГАС «Выборы», УИК, помещения для голосования;- опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования, а также номеров телефонов УИК | Не позднее 4 июля2020 г.Апрель – май 2020 г.Март – август 2020 г., по отдельному плануМарт – август 2020 г.Июнь – август 2020 г.Не позднее 3 августа 2020 г. | Администрация, ТИКАдминистрация, ТИК совместно с Филиалом в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»Администрация совместно с подразделением филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»Администрация, ТИК |
| 4. | Оборудование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях (при необходимости) | Не позднее13 августа 2020 г. | Администрация, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
| 5. | Организация работы по обеспечению антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования избирательных участков, в том числе:- установка на избирательных участках кнопок экстренного вызова полиции;- обеспечение помещений для голосования ручными или стационарными металлодетекторами;- образование и оборудование резервных избирательных участков для голосования, передвижных пунктов для голосования | Август – сентябрь2020 г. | Администрация, правоохранительные органы, ТИК |
| 6. | Выработка предложений по оптимизации организации голосования:- граждан, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования;- граждан с инвалидностью | Июнь – август2020 г. | ТИК совместно с межмуниципальным отделом МВД России «Галичский» , ОГБУ «Галичский КСЦОН» |
| VI. Материально-техническое обеспечениедеятельности избирательных комиссий |
| 1.2. | Осуществление мер по материально-техническому обеспечению ТИК, участковых избирательных комиссий, в том числе:- обеспечение необходимых условий деятельности комиссий;- хранения избирательной документации, технологического оборудования;- ремонт и оборудование помещений (при необходимости) | Июнь – сентябрь 2020 г. | Администрация, ТИК |
| Перечисление денежных средств, предусмотренных в областном бюджете, бюджете муниципального образования на подготовку и проведение выборов  | Июнь 2020 г. | Администрация Костромской области, Администрация  |
| 3. | Разработка и осуществление мер по транспортному обеспечению УИК до дня голосования и в день голосования  | Июнь –сентябрь 2020 г. | Администрация, ТИК |
| 4. | Организация дополнительных маршрутов для избирателей, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования (при необходимости) | Не позднее13 сентября2020 г. | Администрация по согласованию с избирательной комиссией Костромской области |
| 6.7.  | Проведение анализа обеспеченности УИК избирательным оборудованием, его соответствия нормативам, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.  | Март – июнь2020 г. | ТИКТИК |
| Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение изменений) по избирательным участкам муниципального образования | Июнь – сентябрь2020 г. |
|  |

1. *Агитационный период начинается для:*

*- избирательного объединения – со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (ов), списка кандидатов;*

*- кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов – со дня представления в избирательную комиссию Костромской области списка кандидатов;*

*- кандидата, выдвинутого непосредственно – со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться;*

*- кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатному избирательному округу – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов.* [↑](#footnote-ref-1)