## Лист1
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[6 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  |  | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | 2131140 | "Галич-Орехово-Буй" | 34 ОП МЗ 34Н-36 | 49.9 | 343200 | [6 empty] | 50+860 | 51+180 | ремонт покрытия дорожной части | 0.32 | км | 11036.47 | [12 empty] | 3+000 | 12+000 | ремонт покрытия дорожной части | 9 | км | 116043.63 | 12+000 | 34+200 | ремонт покрытия дорожной части | 22.2 | км | 303894.47
[15 empty] | 2200.64 | кв.м | [16 empty] | 61899.8 | кв.м. |  |  |  |  | 152686.1
[12 empty] | 51+760 | 52+440 |  | 0.68 | км
[15 empty] | 4676.28 | кв.м
2 | 2131305 | "Судиславль-Галич-Чухлома" | 34 ОП МЗ 34Н-15 | 120 | 959314 | 62+019 | 64+105 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 110716.25 | 72+089 | 79+700 | ремонт покрытия дорожной части | 7.611 | км | 235076.78 | 10+000 | 20+000 | ремонт покрытия дорожной части | 34 | км | 520746.04 | 20+000 | 57+000 | ремонт покрытия дорожной части | 40 | км | 565322.65 | 41+000 | 49+000 | ремонт покрытия дорожной части | 8 | км | 103150.08
[9 empty] | 83660 | кв.м. |  |  |  |  | 60844.49 | кв.м. |  |  |  |  | 271805.6 | кв.м. | [10 empty] | 122094.5 | кв.м.
[12 empty] | 79+920 | 84+309 |  | 4.389 | км
[15 empty] | 35086.9 | кв.м.
[12 empty] | 22+115 | 25+415 |  | 3.3 | км
[15 empty] | 26381.134 | кв.м.
[6 empty] | 64+175 | 72+089 |  |  |  |  | 0+000 | 6+000 |  | 6 | км |  | 84+309 | 108+309 |  |  |  |  | 105+000 | 108+000
[15 empty] | 47965.699 | кв.м. | [10 empty] | 319771.314 | кв.м.
[12 empty] | 72+089 | 79+700 | Установка дорожных знаков | 309 | шт. | 0
[12 empty] | 79+920 | 84+309
[12 empty] | 22+115 | 25+415
[12 empty] | 0+000 | 6+000
[12 empty] | 72+089 | 79+700 | Установка барьерного ограждения | 160 | п.м. | 0
[12 empty] | 79+920 | 84+309
[12 empty] | 22+115 | 25+415
[12 empty] | 0+000 | 6+000
[12 empty] | 79+668 | 79+868 | Установка сигнальных столбиков | 100 | шт. | 0
3 | 2131277 | "Подъезд к г.Галич" | 34 ОП РЗ 34К-285 | 3 | 22500 | [12 empty] | 0+000 | 3+000 | ремонт покрытия дорожной части | 3 | км | 45948.18
[21 empty] | 22500 | кв.м.
4 | 2131308 | "Степаново-Буй-гр. Ярославской области" | 34 ОП МЗ 34Н-21 | 46.55 | 412107.15 | [24 empty] | 22+050 | 42+550 | ремонт покрытия дорожной части | 20.5 | км | 264322.08 | 11+550 | 22+050 | ремонт покрытия дорожной части | 10.5 | км | 143733.87
[33 empty] | 181488.55 | кв.м. |  |  |  |  | 92957.5 | кв.м.
5 | 2131244 | "Подъезд к Степаново" | 34 ОП РЗ 34К-86 | 1.5 | 9000 | [6 empty] | 0+000 | 1+500 | ремонт покрытия дорожной части | 1.5 | км | 16554.7
[15 empty] | 9000 | кв.м
[12 empty] | 0+000 | 1+500 | Установка дорожных знаков | 18 | шт | 0
6 | 3464967 | "Туровское -Березовец" | 34 ОП РЗ 34К-88 | 22 | 132949 | [30 empty] | 0+000 | 5+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 68444.7
[39 empty] | 30215 | кв.м.